****

**แผนดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

****

**งานนโยบายและแผน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**โทร. 0 4300 9644**

**http://www.konchim.go.th**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 ลักษณะของแผนดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 12 แผนการดําเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

2

**1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมี ขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

**แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำการเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

3

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวบข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรืออำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล...) ประจำปี .... เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

* 1. **ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน**

การจัดทำแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างชัดเจนและรอบคอบ ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆที่ดำเนินการจริงจากความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ และใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด. 0๑

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินงาน** |
| **1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุ*ณภาพ***  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  1.3 แผนงานศึกษา  1.4 แผนงานสาธารณสุข  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2  7  15  12  -  14  7 | 3.17  11.11  23.81  19.05  -  22.23  11.11 | 45,000  110,000  2,550,752  270,000  -  405,000  100,000 | 1.11  2.72  62.97  6.67  -  10  2.47 | อบต./กรมส่งเสริมฯ  ทางหลวงชนบท/อบจ.  /ส.ส./อปท./กฟผ./กรมทรัพยากรน้ำ/ทศท. ฯลฯ |
| **รวม** | **57** | **90.48** | **3,480,752** | **85.94** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่**  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 3.17 | 200,000 | 27.13 | อบต./พัฒนาชุมชน/ศบอ./กศน./วิทยาลัยการอาชีพ/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล/เกษตร |
| **รวม** | **2** | **3.17** | **200,000** | **4.94** |  |

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด. 0๑

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน**  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.2 แผนงานการเกษตร | -  - | -  - | -  - | -  - | อบต. |
| **รวม** | - | - | - | - |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม**  4.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  4.3 แผนงานการเกษตร | -  -  1 | -  -  1.59 | -  -  10,000 | -  -  0.47 | อบต./อบจ./กระทรวง  ทรัพยากรฯ/เทศบาล/อบจ./ผู้ประกอบการ |
| **รวม** | **1** | **1.59** | **10,000** | **0.24** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1  2 | 1.59  3.17 | 250,000  110,000 | 9.90  0.24 | อบต.  อบต.  อบต. |
| **รวม** | **3** | **4.76** | **360,000** | **8.88** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **63** | **100** | **4,050,752** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น | เพื่อเป็นสถานที่กลางในการประสานการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | ในเขตตำบล  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ | เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ทุกราชวงศ์ | 15,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งจุดสกัด/จุดตักเตือน  3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | 5,000 | ดำเนินการจัดตั้งจุดสกัด/จุดตักเตือนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งจุดสกัด/จุดตักเตือน  3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | 5,000 | ดำเนินการจัดตั้งจุดสกัด/จุดตักเตือนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมในช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. | 1. เพื่อให้ศูนย์ อปพร. ตำบลคอนฉิมมีสมาชิก  อปพร. ครบ 2 %  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย  3. เพื่อให้ภาคประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองได้  4. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยในเวลาเกิดภัยพิบัติ | 50,000 | ในเขตตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้ตระหนักถึงผลจากภัย  2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ  3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยในตำบล | 20,000 | ในเขตตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม | 10,000 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์ อปพร.ตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคอนฉิม | 1. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่าที่ผ่านการฝีกอบรม และสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้าน และสถานศึกษา  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ | 10,000 | จัดอบรมให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าจากราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้ตระหนักถึงผลจากอัคคีภัย  2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ  3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในตำบล | 10,000 | ในเขตตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.3 แผนงานศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทสำคัญและการพัฒนาตนเอง  3. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน | 50,000 | 1. คณะครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  2. นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของไทย  2. เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของไทย | 20,000 | ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโดยการเรียนรู้นอกสถานที่ จากสถานที่จริง  2. เพื่อส่งเสริมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักเรียน | 20,000 | นักเรียน ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย | 785,642 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนฉิม  - โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในของสถานศึกษาสังกัด อปท. | 164,900 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับเด็ก  3. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และยินยอมปฏิบัติตาม กติกาหรือข้อตกลง | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ความรู้และพัฒนาครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | เพื่อเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | เพื่อพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ส านักงานให้ดียิ่งขึ้น สถานที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | เพื่อการสร้างความสัมพันธ์  ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง บุตรหลาน และครูประจำชั้น และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและอุปสรรคปัญหาภายในครอบครัวของเด็กนักเรียนเบื้องต้น | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | เพื่อสนับสนุนค่าใค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 41,710 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 29,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คอนฉิม | เพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในตำบลคอนฉิม | 10,000 | ประชาชนตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม | เพื่อป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม | 50,000 | ประชาชนตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขตามสถานที่ต่างๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่ 2 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 5 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 7 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่ 8 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา  หมู่ที่ 9 | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | อุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**-**

-20-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม | เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคอนฉิม | 20,000 | กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบล  คอนฉิม | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลคอนฉิม | 50,000 | ผู้นำตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม | 20,000 | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 1. เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน  2. เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | 30,000 | จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จัดฝึกอบรม ประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล, กจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม | 5,000 | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 1. เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี  3. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น และมั่นคงสืบไป  4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน | 30,000 | 1. ผู้สูงอายุในเขตตำบลคอนฉิม  2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 | 10,000 | ภายในตำบล  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | 50,000 | ผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลคอนฉิม | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอาชีพ | 20,000 | ภายในตำบล  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 10,000 | ภายในตำบล  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ.แวงใหญ่  2. เพื่อป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.แวงใหญ่ | 20,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล | 20,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการตำบลนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | 1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน  2. เพื่อให้บ้านเรือน หมู่บ้านในชุมชนหน้าอยู่น่ามอง | 100,000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

**1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด | 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น | 20,000 | ภายในตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น | 20,000 | ประชาชนตำบล  คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือบุญเดือนเจ็ด | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น | 10,000 | ประชาชนตำบล  คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น | 20,000 | ประชาชนตำบล  คอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 10,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 10,000 | จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันออกพรรษา | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น | 10,000 | ประชาชนตำบลคอนฉิม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | 100,000 | ขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค อ.ชนบท) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | 100,000 | ขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค  อ.ชนบท) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

**4.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนฉิม | เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน เกษตรกร และชุมชน มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเองและสอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน | 10,000 | เกษตรกรตำบล  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น | 1. เพื่อให้ อบต.คอนฉิมมีระบบการบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  2. เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส สุจริต | 250,000 | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

**4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริง  2. เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาดำเนินการแก้ไขปัญหา | 10,000 | 1. จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ,ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2. จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 100,000 | คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างของอบต.  คอนฉิม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |