**ปัญหาอุปสรรค**

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ /งบรายจ่าย/ พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ทำให้การดำเนินการล่าช้า

3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ และขาดเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

**แนวทางแก้ไข**

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัดการติดตาม การดำเนินงานและเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน