รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

อำเภอแวงใหญ่      จังหวัดขอนแก่น

โทร/โทรสาร 0-4300-06444

โครงการที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  จำนวน  64  โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.00 | 0.00 (20,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 3. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.00 | 0.00 (18,000.00) (โอนลด) | 2,000.00 |
| 4. | โครงการในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.00 | 0.00 (16,000.00) (โอนลด) | 4,000.00 |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 41,710.00 | 20,640.00 (5,160.00) (โอนลด) | 15,910.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 29,100.00 | 14,400.00 (3,600.00) (โอนลด) | 11,100.00 |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400.00 | 9,600.00 (400.00) (โอนลด) | 7,400.00 |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 17,400.00 | 9,600.00 (400.00) (โอนลด) | 7,400.00 |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 (433,500.00) (โอนเพิ่ม) | 432,957.00 | 543.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 10. | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 10,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 11. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ | 20,000.00 | 0.00 20,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 12. | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล คอนฉิม | 20,000.00 | 0.00 18,000.00 (โอนลด) | 2,000.00 |
| 13. | โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 20,000.00 | 0.00 19,200.00 (โอนลด) | 800.00 |
| 14. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,314,600.00 | 1,171,800.00 120,000.00 (โอนลด) | 22,800.00 |
| 15. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | 164,900.00 | 113,787.00 51,000.00 (โอนลด) | 113.00 |
| 16. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000.00 | 0.00 (5,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 17. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000.00 | 0.00 5,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 18. | โครงการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม | 50,000.00 10,000.00 (โอนเพิ่ม) | 30,000.00 30,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 19. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 20. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุห่างไกลโควิด -2019 | 0.00 90,000.00 (โอนเพิ่ม) | 90,000.00 | 0.00 |
| 21. | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 22. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 23. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 24. | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 30,000.00 | 0.00 30,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 25. | โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 26. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลคอนฉิม | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 27. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 28. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 29. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 30. | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 31. | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 32. | โครงการตำบลหน้าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | 100,000.00 | 0.00 100,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 33. | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลคอนฉิม | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 34. | โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ ของดีแวงใหญ่ | 10,000.00 (40,000.00) (โอนเพิ่ม) | 50,000.00 | 0.00 |
| 35. | โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) | 20,000.00 | 0.00 20,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 36. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 37. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันออกพรรษา | 10,000.00 | 0.00 10,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 38. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | 10,000.00 | 0.00 10,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 39. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีต ประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหกหรือบุญเดือนเจ็ด | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 40. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,725,600.00 84,000 (โอนเพิ่ม) | 1,808,800.00 | 800.00 |
| 41. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,029,200.00 | 7,955,400.00 (60,000.00) (โอนลด) | 13,800.00 |
| 42. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 43. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 82,000.00 | 52,736.00 | 29,264.00 |
| 44. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,000.00 (1,000.00) (โอนเพิ่ม) | 3,605.00 | 395.00 |
| 45. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอนฉิม | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| 46. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 47. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 48. | เงินสำรองจ่าย | 1,440,000.00 | 747,307.20 | 692,692.80 |
| 49. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 292,997.00 | 292,997.00 | 0.00 |
| 50. | โครงการเลือกตั้ง | 250,000.00 525,890.00 (โอนเพิ่ม) | 495,759.24 280,000.00 (โอนลด) | 130.76 |
| 51. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 30,000.00 | 0.00 30,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 52. | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | 50,000.00 | 0.00 (49,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 53. | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 10,000.00 | 6,720.00 (1,000.00) (โอนลด) | 2,280.00 |
| 54. | โครงการอบรมและป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 55. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 56. | โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 57. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 20,000.00 | 0.00 (19,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 58. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 59. | โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด | 20,000.00 | 0.00 20,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 60. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 61. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 62. | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 63. | เบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพ | 200,000.00 100,000.00 (โอนเพิ่ม) | 293,100.00 | 6,900.00 |
| 64. | โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน | 0.00 50,000.00 (โอนเพิ่ม) | 50,000.00 | 0.00 |
|  | รวม | 16,477,097.00 | 15,354,968.45 | 1,122,128.55 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565            ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 64 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 16,477,097 บาท

2) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 64 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,219,208 บาท และคิดเป็น             ร้อยละ 39.17 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) งบประมาณรายจ่าย โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 33 โครงการ                  คิดเป็นร้อยละ 51.57 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 64 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 760,800 บาท และคิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  จำนวน  20 โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 | 200,000.00 | 0.00 200,000.00 (โอนลด) | 0.00 |  |
| 2. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 200,000.00 | 0.00 200,000.00 (โอนลด) | 0.00 |  |
| 3. | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 150,000.00 | 149,000.00 | 1,000.00 |  |
| 4. | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ 4 | 150,000.00 | 149,000.00 | 1,000.00 |  |
| 5. | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 200,000.00 | 0.00 200,000.00 (โอนลด) | 0.00 |  |
| 6. | ค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 100,000.00 | 0.00 100,000.00 (โอนลด) | 0.00 |  |
| 7. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |  |
| 8. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 | 100,000.00 200,000.00 (โอนเพิ่ม) | 0.00 | 300,000.00 |  |
| 9. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 100,000.00 | 00.00 | 100,000.00 |  |
| 10. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 100,000.00 | 00.00 | 100,000.00 |  |
| 11. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 200,000.00 | 00.00 | 200,000.00 |  |
| 12. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 | 200,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |  |
| 13. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 200,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |  |
| 14. | ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดง ท่าเยี่ยม | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |  |
| 15. | ค่าปรับปรุงพื้นที่/อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 16. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 0.00 200,000.00 (โอนเพิ่ม) | 0.00 | 200,000.00 |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  | งบประมาณคงเหลือ |
| 17. | ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 0.00 200,000.00 (โอนเพิ่ม) | 199,000.00 |  | 1,000.00 |
| 18. | ค่าปรับปรุงร่องระบายน้ำ (คลองเหนียง) บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 0.00 60,000.00 (โอนเพิ่ม) | 50,000.00 |  | 10,000.00 |
| 19. | อุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนบท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 100,000.00 | 99,571.00 |  | 429.00 |
| 20. | อุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนบท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 100,000.00 | 84,401.00 |  | 15,599.00 |
|  | รวม | 3,120,000.00 | 2,027,972.00 |  | 1,092,028.00 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565            ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,312,000 บาท

2) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนโครงการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,327,972 บาท และคิดเป็น             ร้อยละ 3.65 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) งบประมาณรายจ่าย โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 11 โครงการ                  คิดเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,860,000 บาท และคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน  จำนวน  0  โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   1  โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|  | รวม | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565            ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท

2) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนโครงการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 0 บาท และคิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) งบประมาณรายจ่าย โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ                  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท และคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   จำนวน     2    โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล | 10,000.00 6,000.00 (โอนเพิ่ม) | 12,750.00 | 3,250.00 |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  | รวม | 116,000.00 | 12,750.00 | 103,250.00 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565            ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 116,000 บาท

2) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,750บาท และคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) งบประมาณรายจ่าย โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการ 1 โครงการ                  คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 103,250 บาท และคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจำนวนเงินงบประมาณ 36,300,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. มีการโอนเงินงบประมาณหลายครั้ง ทำให้การผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

2. ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น